## 前台
時間 | 項目 | 人員 | 2015/03月 |  |  |  |  | 三月
[8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
專案 |  | Tony | 順心汽車 | 設計切版 | 完成狀態 | 備註 | 人天
需求 |  |  | 首頁 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 19 四
需求 |  |  | 會員登入、登出 | bar: 三月 19 四
需求 |  |  | 忘記密碼 | bar: 三月 19 四
需求 |  |  | 買車-車輛搜尋功能 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 19 四
需求 |  |  | 買車-搜尋列表 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 19 四
需求 |  |  | 買車-物件內頁-配備表 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 23 一
需求 |  |  | 買車-物件內頁-特色說明
需求 |  |  | 買車-物件內頁-物件留言板
需求 |  |  | 買車-物件內頁-儲存物件
需求 |  |  | 買賣留言板 |  |  |  | 0.5
需求 |  |  | 據點搜尋-縣市搜尋 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 20 五
需求 |  |  | 據點搜尋-車商列表 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 20 五
需求 |  |  | 據點搜尋-商車頁面 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 24 二
需求 |  |  | 據點搜尋-物件內頁 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 24 二
需求 |  |  | 知識專區
需求 |  |  | 知識專區-最新文章
需求 |  |  | 知識專區-活動訊息
需求 |  |  | 知識專區-貸款專區
需求 |  |  | 知識專區-保養組合價格 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 27 五
需求 |  |  | 知識專區-保固說明 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 27 五
需求 |  |  | 知識專區-服務廠商據點 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 27 五
需求 |  |  | 車輛比較 | v |  |  | 0.5 | bar: 三月 27 五
需求
需求 |  |  | 會員中心
需求 |  |  | 會員中心-註冊
需求 |  |  | 會員中心-資料管理
需求 |  |  | 會員中心-新物件通知
需求 |  |  | 會員中心-會員問答管理
需求 |  |  | 熱門搜尋物件 | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 27 五
需求 |  |  | 成交見證 |  |  |  | 0.3
需求 |  |  | Facebook | v | v |  | 0.3 | bar: 三月 27 五
小計 | [6 empty] | 6

## 後台
時間 | 項目 | 人員 | 2015/03月 |  |  |  |  | 三月 | [22 empty] | 四月
[8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[8 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
專案 |  | Xion | 順心汽車 | 設計切版 | 完成狀態 | 備註 | 人天
需求 | 1 |  | 登入頁面 |  | v |  | 0.5 | bar: 三月 11 三
需求 | 2 |  | 車輛管理 - 列表 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 11 三
需求 | 3 |  | 車輛管理 - 新增 |  | v |  | 0.5 | bar: 三月 12 四
需求 | 4 |  | 車輛管理 - 詳情 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 12 四
需求 | 5 |  | 車輛管理 - 編輯 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 13 五
需求 | 6 |  | 車商介紹 - 列表 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 13 五
需求 | 7 |  | 車商介紹 - 新增 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 16 一
需求 | 8 |  | 車商介紹 - 編輯 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 16 一
需求 | 9 |  | 業代管理 - 列表 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 17 二
需求 | 10 |  | 業代管理 - 新增 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 17 二
需求 | 11 |  | 業代管理 - 編輯 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 18 三
需求 | 13 |  | 客戶管理 - 列表 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 19 四
需求 | 14 |  | 客戶管理 - 詳情 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 20 五
需求 | 15 |  | 客戶管理 - 編輯 | v | v |  | 0.5 | bar: 三月 20 五
需求 | 16 |  | 客戶留言板 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 23 一
需求 | 17 |  | 公告文件 - 列表 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 23 一
需求 | 18 |  | 公告文件 - 新增 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 24 二
需求 | 19 |  | 公告文件 - 編輯 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 24 二
需求 | 20 |  | 廣告素材上搞 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 30 一
需求 | 21 |  | 車輛管理 - 下架頁面 |  |  |  | 0.5 | bar: 三月 31 二
需求 | 22 |  | 車輛管理 - 自動下架機制 |  | v | 上架３個月後自動下架 | 0.5 | bar: 三月 31 二
需求 | 23 |  | 車輛管理 - 批次上傳限制上限 20 張 | - | v | 需可同時傳２０張高解析度 | 0.5 | bar: 四月 1 三
需求 | 24 |  | 車輛聯絡人選擇 |  |  |  | 0.5 | bar: 四月 1 三
需求 | 25 |  | 車輛管理 - 上傳成交見證 |  |  |  | 0.5 | bar: 四月 1 三
需求 | 26 |  | 車輛管理 - 照片拖曳排序 |  |  |  | 2 | bar: 四月 1 三 to 四月 2 四; 四月 7 二
需求 | 27 |  | 車輛管理 - 下架商品快速上架 （重新上架） |  | v |  | 0.5 | bar: 四月 8 三 to 四月 9 四
需求 | 28 |  | 車輛管理 - 車輛物件查詢頁面 |  | v |  | 0.5
需求 | 29 |  | 中古車過戶數 (下載檔案) |  |  |  | 0.3
需求 | 30 |  | 客製選單 - 客制選單管理 |  |  |  | 1
需求 | 31 |  | 客製選單 - 檔案上傳管理 |  |  |  | 1
需求 | 32 |  | 報表 - 點閱率報表 |  |  |  | 0.5
需求 | 33 |  | 報表 - 瀏覽行為報表 |  |  |  | 0.5
需求 | 34 |  | 報表 - 熱門銷售車款報表 |  |  |  | 0.5
需求 | 35 |  | 車商獎勵 - 各期獎勵動績效戰報 |  |  |  | 0.5
需求 | 36 |  | 車商獎勵 - 車商獎勵旅遊專區 |  |  |  | 1
需求 | 37 |  | 後台權限管理 |  |  |  | 1
需求 | 38 |  | 帳號管理 - 帳號列表 |  |  |  | 0.3
需求 | 39 |  | 帳號管理 - 新增帳號 |  |  |  | 0.3
需求 | 40 |  | 帳號管理 - 編輯帳號 |  |  |  | 0.3
需求 | 41 |  | 貸款資料 - 車商貸款分期逾期率 |  |  |  | 0.3
需求 | 42 |  | 貸款資料 - 貸款分期逾期客戶明細 |  |  |  | 0.3
需求 | 43 |  | 貸款資料 - 貸款業績轉換點數與兌換說明 |  |  |  | 0.3
需求 | 44 |  | 貸款資料 - 車輛協尋資料 |  |  |  | 0.3
需求 | 45 |  | 貸款資料 - 認列貸款業績 |  |  |  | 0.3
需求 | 46 |  | 車商資料 - 全國加盟車商通訊資料
需求 | 47 |  | 車商資料 - 車商各類獎金匯入資料
需求 | 48 |  | 介紹車輛客戶資料輸入 |  |  |  | 0.5
需求 | 49 |  | 各項戰報查詢（新） |  |  |  | 0.5
需求 | 50 |  | 聯盟通報公告欄（新） |  |  |  | 0.3
小計 | [6 empty] | 25