## 審查意見V2.0
[13 empty] | 主要 | 遺漏 | 是
文件審查意見表 | [12 empty] | 次要 | 錯誤 | 否
專案名稱：票務系統整合再造計畫-票務核心系統建置 | [7 empty] | 專案代號：2106
交付項目名稱：旅客綜合入口網系統分析報告書 | [7 empty] | 系統代號：TIP
[13 empty] | 可改善 | 改善 | 是
交付項目版本：_V2.0_ | [8 empty] | 送審日期： 106/01/04_
問題編號 | 問題 嚴重性 | 問題 種類 | 審查依據說明 |  | 審查結果說明 |  | 建置單位說明 |  | 提出 單位 | 提出人 /簽名 | 結案 | 備註
|  |  | 準則類別 | 項次 | 審查意見 | 頁次 | 回覆意見 | 修正頁次
1 | 主要 | 遺漏 | SAS | 02 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 文件缺漏「行政資訊(原官網-資訊揭露、招標公告…等)」相關內容，應於V2.0補齊相關需求分析報告 (106/01/13)V2.0版的審查意見 「行政資訊(原官網-資訊揭露、招標公告…等)」相關內容尚未完整，缺漏部分請於V3.0補齊 | 全文件 全文件 | 1. 於表1-2-1建議書徵求文件、客戶訪談之需求與系統功能需求清單對照表中，增加17~29項行政資源功能需求清單對照說明。 2. 於圖2-1-2旅客綜合入口網整體架構圖中，增加第二階功能「關於臺鐵」及其功能內第三階~第五階功能，並包含各功能之業務流程圖(TDF)、活動圖(ACT)、使用案例圖(UCD)、使用者案例描述(UCS)、雛型畫面(UI)說明。 | 11~16, 40~42, 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
2 | 可改善 | 錯誤 | SAS | 01 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第一章 簡介 第一節 目的 甲方全銜應為「交通部臺灣鐵路管理局」 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 1 | 已修正本文中甲方全銜為「交通部臺灣鐵路管理局」。 | 1 | IV&V | 羅立均 | 是
3 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第一章第二節 範圍 表1-2-1，各需求來源對應的活動圖、使用案例圖、使用案例規格說明，編碼格式有誤，應依第二章第一節所列之命名規則編碼，如活動圖命名規則為 ACT_<系統別>_<子模組分類代碼>_<說明>，<子模組分類代碼>應為3碼各階分類碼，若各階3碼，命名規則應說明"<子模組分類代碼>為各階3碼分類碼"。 按本文件表1-2-1內容所示，本系統之編碼格式為各階3碼，因此，請修正第二章第一節所列之命名規則編碼內容"<子模組分類代碼>為各階3碼分類碼"。 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 2~14, 25~27 | 修改以下項目： 1. 本文表1-2-1 活動圖(ACT)、使用案例圖(UCD)編號修改為各階3碼分類碼。 2. 本文系統分析階段圖表之業務流程圖(TDF)、活動圖(ACT)、使用案例圖(UCD)、使用者案例描述(UCS)命名規則修改為各階3碼分類碼。 3. 附件中業務流程圖(TDF)、活動圖(ACT)、使用案例圖(UCD)編號修改為各階3碼分類碼。 | 2~18, 31~33, 附件 | IV&V | 羅立均 | 是
4 | 主要 | 遺漏 | SAS | 01 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第一章第二節 範圍 RFP附錄本系統之整體需求，應列到表1-2-1 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 2~14 | 1. 於表1-2-1建議書徵求文件、客戶訪談之需求與系統功能需求清單對照表中，增加30~36項系統整體功能與非功能需求清單對照說明。 2. 於圖2-1-2旅客綜合入口網整體架構圖中，增加第二階功能「版面設計」及雛型畫面(UI)說明。 | 2~18, 16~18, 附件 | IV&V | 羅立均 | 是
5 | 主要 | 遺漏 | SAS | 01 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第一章 簡介 第二節 範圍 「表1-2-1建議書徵求文件、客戶訪談之需求與系統功能需求清單對照表」未將需求訪談會議所產生的需求納入，例如：會議紀錄「TRA_IRTS4_BUZ_DSI_CNT_1050805.docx」提到的"線上訂票、刷卡付款"，應分別納入本系統「票務服務」及「團體訂票(查訂付取)」…等需求 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 2~14 | 於表1-2-1建議書徵求文件、客戶訪談之需求與系統功能需求清單對照表中，增加相關會議紀錄參照說明RFP定義外之系統功能範圍與實作方式。 | 2~18 | IV&V | 羅立均 | 是
6 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第一章第四節 需求準則 1.需求提供準則，所述內容應與專案工作計畫書v3.0(P.429)所述需求提供者準則一致 2.需求接受準則，所述內容應與專案工作計畫書v3.0(P.430)所述需求接受準則一致 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 17~18 | 需求提供準則與需求接受準則參考專案工作計畫書第十三章第一節。 | 24 | IV&V | 羅立均 | 是
7 | 次要 | 遺漏 | SAS | 01 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第一章 簡介 第六節 服務需求 本文「本系統無外部機關使用服務」，請確認(需求訪談時曾提及提供旅行業者經由本站申請相關二日以上郵輪式列車、國防部申請專列…等) (106/01/13)V2.0版的審查意見 甲方於SAS審查會議仍舊提及有關開放網路申請役男專列的議題，請再確認 | 19 28 | 旅行業者介接二日以上郵輪式列車行程申請由介接系統將資料接至營運管理平台，而國防部申請專列由國防部傳真申請需求，由後台管理人員至營運管理平台之列車派遣功能申請專列，確認本系統目前無外部機關使用服務。 | 無 | IV&V | 羅立均 | 否
8 | 可改善 | 改善 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章 功能需求 第一節 應用系統功能說明 1.圖2-1-2共用服務整體架構圖整體架構圖，贅字 2.部分連結失效 (106/01/13)V2.0版的審查意見 "誤點證明"連結失效。 | 27~35 | 1.修正「圖2-1-2旅客綜合入口網整體架構圖整體架構圖」為「2-1-2旅客綜合入口網整體架構圖」。 2.修正附件連結。 | 34~42 | IV&V | 羅立均 | 否
9 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 1.系統分析階段圖表，所有使用案例圖(UCD)繪製有誤，大多一個使用案例圖含一個使用案例，一個使用案例圖應含多個使用案例，原則上一個使用案例圖應以最低階功能的上階或上上階為範圍邊界，左方為使用這些使用案例的主要參與者(人或系統)，右方為被使用案例呼叫的系統。 2.被使用案例呼叫的系統，應與環境圖、內部介面(源自使用案例)，一致 3.使用案例圖(UCD)內之使用案例，應有使用案例編碼，為UCS_xxx (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 附件 | 依審查意見修正各功能之活動圖(ACT)、使用案例圖(UCD)。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 是
10 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 系統分析階段圖表，有些使用案例圖(UCD)繪製有誤，一個最底階功能應畫一個使用案例，功能的細部步驟(例如新增、修改、刪除等)不應再分拆使用案例，且一個使用案例對應一個使用案例描述 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意審查意見，予以結案。 | 附件 | 1.修正本文旅客綜合入口網整體架構圖，合併原為功能部分步驟與資料之功能項目至其主要功能中。 2.修正1.相關功能活動圖(ACT)、使用案例圖(UCD)、使用者案例描述(UCS)。 | 34~42 附件 | IV&V | 羅立均 | 是
11 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 系統分析階段圖表，各使用案例描述，很多使用案例描述之事先條件都填寫無，事先條件應說明執行此使用案例之前應先完成的事項或使用案例，如會員已登入並認證、會員已達白金會、座位檔己產生…等(應檢視所有使用案例描述) (106/01/13)V2.0版的審查意見 仍有部分UCS的事先條件填寫"無"或有誤，例如：UCS_TIP_00A_001_001_優惠資訊、UCS_TIP_001_002_004_實名制訂票、UCS_TIP_002_001_002_申請進度查詢、媒合結果、UCS_TIP_005_001_001_訂購商品...等 | 附件 | 修正會員制服務、鐵道旅遊功能內，使用者案例描述(UCS)之「事先條件」欄位。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
12 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 系統分析階段圖表，各使用案例描述，很多使用案例描述之主要成功情節都填寫一兩句，填寫說明有誤，主要成功情節應說明使用者與系統的詳細互動步驟，為一連串的使用者執行步驟與系統執行步驟，以成功完成主要事項之情境路徑(應檢視所有使用案例描述) (106/01/13)V2.0版的審查意見 行政資源部分主要成功情節填寫過於簡略，另外，尚未進行分析部分請於V3.0補齊 | 附件 | 合併原為功能部分步驟與資料之功能項目至其主要功能中，補正相關功能使用者案例描述(UCS)與雛型畫面(UI)。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
13 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 系統分析階段圖表，各使用案例描述，主要成功情節，使用者執行步驟若為使用者輸入資料，應詳加說明所有輸入的欄位，或說明參考的雛形畫面欄位，輸入的欄位與雛形畫面欄位應一致(應檢視所有使用案例描述) (106/01/13)V2.0版的審查意見 行政資源尚未進行分析部分請於V3.0補齊，另外，若該需求為靜態頁面，請在UCS的「種類」欄位註明。 | 附件 | 合併原為功能部分步驟與資料之功能項目至其主要功能中，補正相關功能使用者案例描述(UCS)與雛型畫面(UI)。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
14 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 系統分析階段圖表，各使用案例描述，主要成功情節，系統執行步驟之處理邏輯、計算公式，應詳加說明。若有複雜處理邏輯，應詳加說明演算方式，如座位管理-車次座位資料-配座功能、票價管理-基本票價設定-票價計算公式等。 使用案例描述最後的欄位增加處理邏輯說明欄位，以說明重要的處理邏輯。 (應檢視所有使用案例描述) (106/01/13)V2.0版的審查意見 行政資源尚未進行分析部分請於V3.0補齊 | 附件 | 使用者案例描述(UCS)中增加說明前端功能顯示隱藏條件，如個人、團體訂票紀錄、專開申請進度中可執行功能的條件。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
15 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 系統分析階段圖表，各使用案例描述，主要成功情節，系統執行步驟若有呼叫其它系統，應詳加說明呼叫的系統介面，並應與第三章介面需求所對應的介面一致。 (應檢視所有使用案例描述) (106/01/13)V2.0版的審查意見 行政資源尚未進行分析部分請於V3.0補齊 | 附件 | 參考本文第三張第一節第一節「內部介面需求」於使用者案例描述(UCS)中增加呼叫介面說明。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
16 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章第一節 應用系統功能說明 1.系統分析階段圖表，各雛形設計畫面，應列表說明畫面各欄位之欄位中文名稱、欄位大小、備註 2.必填欄位、欄位檢核邏輯等應於備註欄說明 (應檢視所有雛形設計畫面) (106/01/13)V2.0版的審查意見 行政資源尚未進行分析部分請於V3.0補齊 | 附件 | 雛型畫面(UI)欄位說明中增加欄位必填與檢核邏輯說明。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
17 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第三章第一節 內部介面需求 呼叫系統與被呼叫系統，兩系統之系統分析報告書各自所列的內部介面必須能相互對應，且參數一致 (106/01/13)V2.0版的審查意見 行政資源尚未進行分析部分請於V3.0補齊 | 36~88 | 參考營運管理系統、臺鐵便當/商品後臺管理系統、共用服務本文的第三張第一節之一「其他TRA內部系統對本系統」內功能介面，重新整理對應功能介面。 | 43~168 | IV&V | 羅立均 | 否
18 | 次要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第四章 非功能需求 第二節 資安需求 一. 應用程式安全 (一) 系統開發 2. 共同安全模組 本文敘述不完整 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 94 | 修正敘述為： 本系統之應用程式稽核紀錄請參考表4-2-1應用程式稽核紀錄表。 | 174 | IV&V | 羅立均 | 是
19 | 主要 | 遺漏 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第四章 非功能需求 第二節 資安需求 一. 應用程式安全 (一) 系統開發 2. 共同安全模組 表4-2-1應用程式稽核紀錄，請確認本系統的確無需稽核功能(機器人程式訂票…等異常行為) (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 94 | 補正表4-2-1應用程式稽核紀錄表，針對訂票功能內之訂票條件、訂票IP、訂票時間建立稽核紀錄。 | 174~182 | IV&V | 羅立均 | 是
20 | 次要 | 錯誤 | GEN | 18 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第四章 非功能需求 第二節 資安需求 部分功能涉及個資，例如：訂票、查詢購票紀錄…等，應有資料遮罩或傳輸加/解密需求，但文件內未見相關分析結果 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 92~95 | 於「第四章 非功能需求 第二節 資安需求 一. 應用程式安全 (一) 系統開發 2. 共同安全模組」內，增加旅客資訊入口網個資相關功能，採用SSL安全資料傳輸機制之說明。 | 174 | IV&V | 羅立均 | 是
21 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 非功能需求及RFP附錄本系統之整體需求，應列至需求追溯表 (106/01/13)V2.0版的審查意見 表1-2-1建議書徵求文件、客戶訪談之需求與系統功能需求清單對照表與需求垂直追溯表項次不符 | 需求追溯表 | 1. 需求垂直追溯表第56~68列增加行政資源相關需求。 2. 需求垂直追溯表第69~71列增加系統整理需求。 3. 需求垂直追溯表第72~75列增加系統非功能需求。 | 需求追溯表 | IV&V | 羅立均 | 否
22 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 第二章 功能需求 第一節 應用系統功能說明 圖2-1-2共用服務整體架構圖 請依審查意見項次4~5意見，依本系統所有實際需求且需實作的項目(RFP、需求訪談、被呼叫介面…)，修訂本圖 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 27~35 | 1. 合併原為功能部分步驟與資料之功能項目至其主要功能中，補正相關功能使用者案例描述(UCS)與雛型畫面(UI)。 2. 增加系統整體版面設計功能與行政資源相關功能。 | 34~42 | IV&V | 羅立均 | 是
23 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 表3-1-1~表3-1-96，「被呼叫系統」欄位請填註被呼叫系統的介面編號，例如： SAS_INT_I_SSP_xxx (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 36~88 | 參考營運管理系統、臺鐵便當/商品後臺管理系統、共用服務本文的第三張第一節之一「其他TRA內部系統對本系統」內功能介面，於「被呼叫系統」欄位內增加呼叫系統的介面編號說明。 | 43~168 | IV&V | 羅立均 | 是
24 | 次要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 應於第一章增加名詞解釋章節，以說明專有名詞 (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 第一章 | 1. 新增「第一章 第三節 名詞定義」，原第三節~第六節往後遞增。 2. 於「第一章 第三節 名詞定義」中，以表1-3-1名詞定義表說明系統相關專有名詞。 | 18~20 | IV&V | 羅立均 | 是
25 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 系統分析階段圖表，各概念性資料模型CDM，一個CDM呈現多個使用案例描述，CDM應涵蓋使用案例描述的輸出入資料，且應涵蓋對應的雛形畫面欄位。 (應檢視所有概念性資料模型CDM) (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 附件 | 旅客綜合入口網無儲存資料需求，功能輸入、輸出資料接透過營運管理系統、臺鐵便當/商品後臺管理系統、共用服務之服務介面，故概念性資料模型(CDM)參考營運管理系統、臺鐵便當/商品後臺管理系統、共用服務之資料模型。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 是
26 | 主要 | 錯誤 | SAS | 11 | (105/12/01)V1.0版的審查意見 系統分析階段圖表，各活動圖，若一個活動圖呈現一個使用案例描述，活動圖的流程步驟與使用案例描述的流程步驟(含呼叫其他系統的步驟)及對應的雛形畫面動作，應一致。若一個活動圖呈現多個使用案例描述，活動圖應繪製各使用案例的執行先後次序關係。 (應檢視所有活動圖) (106/01/13)V2.0版的審查意見 同意回覆意見，予以結案 | 附件 | 修正活動圖(ACT)以一個活動圖描述多個使用案例執行先後次序關係。 | 附件 | IV&V | 羅立均 | 是
27 | 可改善 | 遺漏 | SAS |  | 綜合旅客入口網，票務服務內應增加「臺鐵轉乘臺鐵」服務。本所於需求訪談第130次會議已建議建置如會議紀錄(編號：TRA~IRTS4_BUZ_TIP_CNT_1051024)一、討論事項決議11.搭乘資訊提供臺鐵轉乘臺鐵。 | 4-6、35-36 |  |  | 臺鐵局 | 綜合調度所 | 否
28 | 主要 | 錯誤 | SAS | 12 | (106/01/13)V2.0版的審查意見 本系統均以呼叫其他系統之介面或服務方式進行需求分析，請說明有關錯誤及例外處理(Error & Exception Handling)是由系統本身或由被呼叫的其他系統進行及其處理方式，並填寫於UCS的「分支處理情節」 | 47~176 附件 |  | 附件 | IV&V | 羅立均 | 否
29 | 可改善 | 改善 | SAS |  | 1. 旨揭業務服務組系統分析報告書（p.29、41）有關「旅客綜合入口網」部分，將本局現行官方網站第一層之「場地租售」項目移至第二層「『關於臺鐵』─『招標資訊』或『業務申辦』」項下，顯示本網站視資產活化之重要性次於第一層之各項服務（如保險服務、遺失物查詢），易造成民眾查詢不易，其規劃恐不利於提升本局副業收入（副業目標為本局總營收30%），有違本局收入提升及償債計畫。 2. 依據行政院秘書長105年10月11日院臺交字第1050038938號函有關「票務系統整合再造計畫」財源應以營業基金支應，並應配合資產活化搭配營運績效改善等，改善財務結構，該系統及網站除服務旅客外，宜包含所有與本局附業需求有關之民眾，成為推廣資產活化業務之利器，爰建議重新調整其規劃，並保留擴充至未來資產活化發展之產業，如訂房（鐵道旅館）、住宿行程（火車+宿+租車），提供更完整便捷之服務。 | p.29、41 |  |  | 臺鐵局 | 貨運服務總所
| 問題嚴重性定義： | [5 empty] | 問題種類定義：
| 主要:問題將造成產品失效、與規格不符或阻礙進一步正確的發展產品。 | [5 empty] | 遺漏：產品內容遺漏，需要增加。
| 次要：問題不會造成產品的失效，或影響進一步的發展。 | [5 empty] | 錯誤：產品內容不正確或不清楚，需要加以修改。
| 可改善：建議可改善，使系統或文件更完整。 | [5 empty] | 改善：配合可改善，產品增加額外內容。
[7 empty] | 總問題數 | 29
[7 empty] | 結案數 | 15
[7 empty] | 結案比率 | 51.72%
[7 empty] | 未解決問題數合計 | 14